|  | УТВЕРЖДЕН Директор ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка Трусова О.С. пр. № 14/1-од от 25.02.2021 |
| --- | --- |

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе  ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка в рамках федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»  в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Ответственные | Сведения о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры) | 25.02.2021 | Информация на сайте о создании Центра | Полковникова Н.А. | выполнено |
| 2 | Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров | 25.02.2021 | Приказ, размещение на сайте | Лесная Е.С. Полковникова Н.А. | выполнено |
| 3 | Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров | 28.02.2021 | Приказ, размещение на сайте | Лесная Е.С. | выполнено |
| 4 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального | 28.02.2021 | медиаплан | Лесная Е.С. | выполнено |
| 5 | Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры | 28.02.2021 | Определены помещения, в которых будут располагаться Центры | Трусова О.С. | выполнено |
| 6 | Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров | 10.03.2021-20.03.2021 | Дизайн-проект Центра | Трусова О.С. Раджабова Е.Е. | выполнено |
| 7 | Разработка и утверждение Положения о Центре | 01.03.2021 | Положение о Центре, размещение на сайте | Лесная Е.С. | выполнено |
| 8 | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | 25.02.2021-31.08.2021 | Приказ, размещение на сайте | Трусова О.С. | выполнено |
| 9 | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра | 28.02.2021-20.08.2021 | Размещение программ на сайте | Лесная Е.С. | ведется работа |
| 10 | Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни | 10.03.2021 | Осуществляется совместно с ТУ | Трусова О.С. | ведется работа |
| 11 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра | 15.03.2021 | Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации | Лесная Е.С. | выполнено |
| 12 | Организация повышения квалификации педагогов Центров | По отдельному графику | Повышение квалификации педагогами | Трусова О.С. | выполнено |
| 13 | Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования. | 01.04.2021-20.08.2021 | Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС | Трусова О.С. | ведется работа |
| 14 | Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию | 15.08.2021- 23.08.2021 | Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО | Трусова О.С. | ведется работа |
| 15 | Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации. | 01.09.2021 | Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОО. | Лесная Е.С. | ведется работа |
| 16 | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров | 01.09.2021, далее с 29.09.2021 | Направление информации в ТУ | Лесная Е.С. | ведется работа |
| 17 | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | в течение 2021 года | Организация участия в мероприятиях педагогов ОО | Лесная Е.С. | ведется работа |